| 部门整体支出绩效自评情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 |  |  |  | 安阳市文峰区教育局（教育局系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门整体支出情况(万元) |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  | 部门预算总额 |  |  | 55814.35 | 58943.53 |  | 41212 |  | 10 |  | 69.92 % | 7.77 |
|  | 资金来源：（1）财政拨款 |  |  | 55814.35 | 52923.31 |  | 37585.44 |  | - |  | 71.02 % | - |
|  | （2）财政专户管理资金 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | 0.00% | - |
|  | （3）单位资金 |  |  | 0 | 6020.22 |  | 3626.56 |  | - |  | 60.24 % | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 强化政府办学，推动教育事业稳健发展；强化优质均衡，推动教育事业全面发展，全区教育系统围绕“公平和质量”两大核心任务，强化“三支队伍”，狠抓教育管理，保质保量完成国家和省市下达的教育年度考核任务，对各级各类教育实行分类指导，整体推进，推动我区教育事业全面发展；深化素质教育，强化内涵提升，推动教育事业特色发展。聚焦立德树人任务，擦亮学生人生底色，聚焦校园特色发展，叫响文峰教育品牌，聚焦智慧校园建设，打造教育信息化名片。 |  |  |  |  |  | 强化政府办学，推动教育事业稳健发展；强化优质均衡，推动教育事业全面发展，全区教育系统围绕“公平和质量”两大核心任务，强化“三支队伍”，狠抓教育管理，保质保量完成国家和省市下达的教育年度考核任务，对各级各类教育实行分类指导，整体推进，推动我区教育事业全面发展；深化素质教育，强化内涵提升，推动教育事业特色发展。聚焦立德树人任务，擦亮学生人生底色，聚焦校园特色发展，叫响文峰教育品牌，聚焦智慧校园建设，打造教育信息化名片。促进文峰区学校分布、办学规模、服务半径更趋合理，满足各学段的入学需求 |  |  |  |  |  |
| 年度主要任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务名称 |  |  | 主要内容 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
| 聚焦立德树人任务，擦亮学生人生底色，聚焦校园特色发展，叫响文峰教育品牌，聚打造教育信息化名片。 |  |  | 强化政府办学，强化优质均衡，狠抓教育管理，保质保量完成国家和省市下达的教育年度考核任务，推动我区教育事业全面发展。 |  |  |  | 促进文峰区学校分布、办学规模、服务半径更趋合理，满足各学段的入学需求 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 投入管理指标 |  | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 |  | 相关 | 96% |  | 4 | 3.84 | -4.00 | 全面落实立德树人根本任务取得重大进展，教育优质均衡发展取得重大成果，巩固教育脱贫攻坚成果取得重大胜利，教育事业发展水平得到重大提升。 |  |
|  |  |  | 工作任务科学性 |  | 科学 | 95% |  | 4 | 3.8 | -5.00 | 区委、区政府的坚强领导下，根据实际设定“基础教育大区”到“基础教育名区”，再到“基础教育强区”的目标,高标准实施了教育攻坚提升三年计划 |  |
|  |  |  | 绩效指标合理性 |  | 合理 | 95% |  | 2 | 1.9 | -5.00 | 健全工作机制，加强规范管理，落实惠民政策，优化资源配置，推动义务教育均衡发展。巩固脱贫成果，振兴乡村教育，推进城乡教育融合发展。 |  |
|  |  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 |  | 完整 | 98% |  | 1.5 | 1.47 | -2.00 | 按照财政相关部门要求，结合上级领导安排统筹规划。 |  |
|  |  |  | 专项资金细化率 |  | ≥90% | 100% |  | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | 预算调整率 |  | ≤30% | 5.61% |  | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | 结转结余率 |  | ≤20% | 0% |  | 1 | 1 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | “三公经费”控制率 |  | ≤100% | 0% |  | 1 | 1 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | 政府采购执行率 |  | ≥80% | 82% |  | 1 | 1 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | 决算真实性 |  | 真实 | 100% |  | 1 | 1 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规性 |  | 合规 | 98% |  | 1 | 0.98 | -2.00 | 健全工作机制，加强规范管理，促进学前教育和民办教育健康发展 |  |
|  |  |  | 管理制度健全性 |  | 健全 | 100% |  | 1 | 1 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | 预决算信息公开性 |  | 公开 | 100% |  | 1 | 1 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | 资产管理规范性 |  | 规范 | 100% |  | 1 | 1 | 0.00 |  |  |
|  |  | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 |  | =100% | 100% |  | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | 绩效监控完成率 |  | =100% | 100% |  | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | 绩效自评完成率 |  | =100% | 100% |  | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | 部门绩效评价完成率 |  | =100% | 100% |  | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |  |
|  |  |  | 评价结果应用率 |  | =100% | 100% |  | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  |  |
| 产出指标 |  | 重点工作任务完成 | 义务教育均衡发展 |  | 持续推进 | 97% |  | 13 | 12.61 | -3.00 | 扩充普惠学前教育资源，稳妥推进“公参民”改革，强化校外培训机构监管 |  |
|  |  | 履职目标实现 | 城乡义务教育经费保障机制 |  | 完善 | 98% |  | 12 | 11.76 | -2.00 | 落实惠民政策，优化资源配置，推动义务教育均衡发展，加大教育投入 |  |
| 效益指标 |  | 履职效益 | 提高教育质量 |  | 提高 | 98% |  | 20 | 19.6 | -2.00 | 打造信息化名片，规范招生行为，提升教学质量。 |  |
|  |  | 满意度 | 单位满意度 |  | ≥70% | 97% |  | 15 | 14.27 | 8.57 | 强化政府办学，推动教育事业稳健发展，提升群众满意度。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.5 |  |  |  |

项目自评表

(2023年度)

| 项 目 名称 |  | 三名工程——王春红名校长工作室刘晓文名师工作室-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 及代码 |  | 安阳市文峰区教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施 单位 |  | 安阳市二道街幼儿园 |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  |  |  | 年初 预算 数 |  | 全年预 算数(A) |  | 全年执 行数 (B) |  | 分值 |  | 执行率 (B/Ax 100%) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 5 |  | 5 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 5 |  | 5 |  | 0 |  | —— |  |  |  | —— |
|  |  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |
|  |  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 资金管理 情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  |  |  |  |  | 分值 (20) |  | 得分 |  | 存在问 题和改 进措施 |
|  |  | 安排科学性 |  |  | 严格按照资金使用范围进行安排 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 拨付合规性 |  |  | 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 使用规范性 |  |  | 无截留挤占挪用等现象 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  | 资金纳入绩效管理 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过线上线下、走出去、请进来等多种形式的培训活动，促进工作室成员专业能力和综合素质有明显改善和提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 |  | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指 标值 |  | 实际完 成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 成本 指标 |  | 经济成 本指标 | 培训总成本 |  | ≤50000元 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 年底才收到资金，来不及安排 |  |
|  |  |  |  | 市区外人均培训成本 |  | ≤320元/天/人 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 年底才收到资金，来不及安排 |  |
|  |  |  |  | 市区内人均培训成本 |  | ≤260元/天/人 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 年底才收到资金，来不及安排 |  |

|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 培训场次 | 6场 | 0 | 3 | 0 | 年底才收到资金，来不及安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 成员带给本园的二次培训 | ≥6场 | 0 | 3 | 0 | 年底才收到资金，来不及安排 |
|  |  |  | 培训人次 | 25人次 | 0 | 3 | 0 | 年底才收到资金，来不及安排 |
|  |  |  | 培训天数 | 8天 | 0 | 3 | 0 | 年底才收到资金，来不及安排 |
|  |  | 质量 指标 | 培训出勤率 | ≥90% | 0 | 3 | 0 | 年底才收到资金，来不及安排 |
|  |  |  | 培训对象覆盖率 | ≥90% | 0 | 3 | 0 | 年底才收到资金，来不及安排 |
|  |  | 时效 指标 | 培训备案时间 | 2023年7月15日前 | 未备案 | 3 | 0 | 年底才收到资金，来不及安排 |
|  |  |  | 培训完成及时性 | ≥90% | 0 | 3 | 0 | 年底才收到资金，来不及安排 |
|  | 效益 指标 | 社会效 益指标 | 对培训人员综合素质的提升程度 | 明显提升 | 未培训 | 15 | 0 | 年底才收到资金，来不及安排 |
|  |  |  | 对规范办园和文化建设的改善程度 | 明显提升 | 未培训 | 10 | 0 | 年底才收到资金，来不及安排 |
|  | 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 受训学员满意度 | ≥90% | 0 | 2 | 0 | 年底才收到资金，来不及安排 |
|  |  |  | 学员所在单位满意度 | ≥90% | 0 | 3 | 0 | 年底才收到资金，来不及安排 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 25 |  |
| 注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分， 扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目自评原则上统一按以下方式 设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益 指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分； 对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单 位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、 一般、较差四档，在相应档次分别按照100% -90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指 标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目自评表（2023年度）

| 项目名称 |  | 三名工程——-黎革霞名园长工程2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  | 安阳市文峰区教育局050 |  |  |  | 实施 单位 |  | 安阳市九府幼儿园 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 （B/Ax100%） | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3 | 3 | 0 |  | 10 | 0% | 0 |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 3 | 3 | 0 |  | — | 0% | — |  |
|  |  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |
|  |  | 单位资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  |  | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |  |
|  |  | 安排科学性 |  | 安排有效科学，分配合理，科学严谨。 |  |  |  | 5 | 5 | 我园将会更加合理安排各项资金，保证资金安排的科学性。 |  |
|  |  | 拨付合规性 |  | 拨付合法合规，合情合理，整体围绕年初预算目标合理拨付。 |  |  |  | 5 | 5 | 我园将会更加注重拨付资金的合理性和合规性。 |  |
|  |  | 使用规范性 |  | 使用规范，严格按照执行要求进行使用。 |  |  |  | 5 | 5 | 我园会更加规范的使用拨付的资金。 |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 绩效管理，层级管理，合理恰当。 |  |  |  | 5 | 5 | 我园会继续加强对预算绩效的管理。 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.做好名校长培训工作。2.做好工作室各项教研活动。3.对工作室各种资料进行汇编。 |  |  |  |  |  | 1.做好名校长培训工作。2.做好工作室各项教研活动。3.对工作室各种资料进行汇编。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 资料汇编成本： |  | ≤6000元 |  | 0 | 5 | 0 |  | 财政资金紧张，资金周转偏差 |
|  |  |  | 培训成本： |  | ≤24000元 |  | 0 | 5 | 0 |  | 财政资金紧张，资金周转偏差 |
|  | 产出指标 | 数量 指标 | 培训人次： |  | ≤12人次 |  | 12人次 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 资料数量： |  | ≥1批 |  | 1批 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 培训出勤率： |  | ≥95% |  | 98% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 资料合格率： |  | ≥95% |  | 98% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 培训时间： |  | 定性2023年11月前 |  | 2023年10月底 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 资料汇编时间： |  | 定性2023年11月前 |  | 2023年10月底 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升工作室人员教研水平： |  | 定性良好 |  | 良好 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 完善健全的培训管理制度： |  | 定性明显 |  | 明显 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 提升工作室成员业务水平： |  | 定性良好 |  | 良好 | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训成员满意率： |  | ≥95% |  | 99% | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 80 |  |  |
| 注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 050207三名工程--郜艳芳名班主任工作室2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 安阳市文峰区教育局 |  | 实施单位 |  |  | 安阳市文峰区第二实验小学 |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 0 | 2.00 |  | 0 | 10 |  | 0.00 % | 0 |  |
|  |  |  | 财政拨款 | 0 | 2.00 |  | 0 | - |  | 0.00% | - |  |
|  |  |  | 财政专户管理资金 | 0 | 0 |  | 0 | - |  | 0.00% | - |  |
|  |  |  | 单位资金 | 0 | 0 |  | 0 | - |  | 100.0 % | - |  |
| 资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  |  | 分值（20） |  | 得分 | 存在问题和改进措施 |  |
|  |  |  | 安排科学性 |  | 根据三名工程相关文件精神，对本项目核定预算，确保足额。 |  |  | 5 |  | 5 | 我单位会进一步了解相关方面要求及时获取最新政策。 |  |
|  |  |  | 拨付合规性 |  | 根据财政安排进度，足额支付并及时获取缴款回执。 |  |  | 5 |  | 5 | 我单位会持续跟进了解资金进程。 |  |
|  |  |  | 使用规范性 |  | 将资金按照要求统一支出。 |  |  | 5 |  | 5 | 我单位会按照文件精神要求完成资金支付。 |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 |  | 从安排预算、预算执行、预算评价多方面管理。 |  |  | 5 |  | 5 | 我单位会关注预算使用效果。 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引领教师成长，助力学生全面发展 |  |  |  | 引领教师成长，助力学生全面发展 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际值完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 |  | 经济成本指标 | 培训教师成本 |  | ≤1.50万元 | 0万元 |  | 5 | 0 |  | -50.00 | 节约成本，教师进行自我学习 |
|  |  |  | 购买学习资料 |  | ≤0.50万元 | 0万元 |  | 5 | 0 |  | -50.00 | 节约成本，教师进行自我学习 |
| 产出指标 |  | 数量指标 | 培训教师人次 |  | 12人次 | 12人次 |  | 5 | 5 |  | 0.00 |  |
|  |  |  | 撰写相关文章 |  | ≥12篇/月 | 12篇/月 |  | 5 | 5 |  | 0.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训教师合格率 |  | ≥98% | 98% |  | 5 | 5 |  | 0.00 |  |
|  |  |  | 撰写文章合格率 |  | ≥98% | 98% |  | 5 | 5 |  | 0.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 教师培训完成及时性 |  | ≥98% | 98% |  | 5 | 5 |  | 0.00 |  |
|  |  |  | 撰写相关文章成果验收及时性 |  | ≥98% | 98% |  | 5 | 5 |  | 0.00 |  |
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 对学生成长影响 |  | 明显 | 明显 |  | 10 | 10 |  | 0.00 |  |
|  |  |  | 带动教师成长 |  | 明显 | 明显 |  | 15 | 15 |  | 0.00 |  |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 学校师生及家长满意度 |  | ≥95% | 100% |  | 5 | 5 |  | 0.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 80 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 提前下达2023年城乡公用经费（中央资金） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 安阳市文峰区教育局 |  | 实施单位 |  | 安阳市文峰区第二实验小学 |  |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 45.61 | 45.61 | 37.74 | 10 | 82.75% | 8.28 |  |
|  |  |  | 财政拨款 | 45.61 | 45.61 | 37.74 | - | 82.75% | - |  |
|  |  |  | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |  |
|  |  |  | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |  |
| 资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |  |
|  |  |  | 安排科学性 |  | 根据相关文件精神，对本项目核定预算，确保足额。 |  | 5 | 4 | 我单位会进一步了解相关方面要求及时获取最新政策。 |  |
|  |  |  | 拨付合规性 |  | 根据财政安排进度，足额支付并及时获取缴款回执。 |  | 5 | 5 | 我单位会持续跟进了解资金进程。 |  |
|  |  |  | 使用规范性 |  | 根据“三重一大”会议精神合理分配资金。 |  | 5 | 5 | 我单位会按照文件精神要求完成资金支付。 |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 |  | 从安排预算、预算执行、预算评价多方面管理。 |  | 5 | 5 | 我单位会关注预算使用效果。 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对义务教育阶段学校按不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，保障正常教育教学工作开展。 |  |  |  | 对义务教育阶段学校按不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，保障正常教育教学工作开展。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 |  | 经济成本指标 | 公用经费单价成本 |  | =650元/人/年 | 650元/人/年 | 5 | 5 | 0.00 |  |
|  |  |  | 全暖费单价成本 |  | =30元/人/年 | 30元/人/年 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 产出指标 |  | 数量指标 | 学生人数 |  | ≤1341人 | 1341人 | 10 | 10 | 0.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 办公用品质量合格率 |  | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
|  |  |  | 日常维修改造质量达标率 |  | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用完成时间 |  | 12月底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 促进学校教育教学质量提升程度 |  | 明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
|  |  |  | 为师生提供良好的学习工作环境的影响 |  | 明显 | 100% | 15 | 15 | 0.00 |  |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 学校和老师满意度 |  | ≥95% | 96% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.28 |  |  |

| 项目支出绩效自评情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 提前下达2023年城乡公用经费（中央资金） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 安阳市文峰区教育局 |  | 实施单位 |  | 安阳市文峰区第二实验小学 |  |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 10 | 10 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |  |
|  |  |  | 财政拨款 | 10 | 10 | 0 | - | 0.0 % | - |  |
|  |  |  | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |  |
|  |  |  | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |  |
| 资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |  |
|  |  |  | 安排科学性 |  | 根据学校规划对本项目核定预算，确保足额。 |  | 5 | 4 | 我单位会进一步了解相关方面要求及时获取最新政策。 |  |
|  |  |  | 拨付合规性 |  | 根据财政安排进度，及时采购并支付。 |  | 5 | 5 | 我单位会持续跟进了解资金进程。 |  |
|  |  |  | 使用规范性 |  | 按照“三重一大”要求规范从政府采购网采购。 |  | 5 | 5 | 我单位会按照文件精神要求完成资金支付。 |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 |  | 从安排预算、预算执行、预算评价多方面管理。 |  | 5 | 4 | 我单位会关注预算使用效果。 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对义务教育阶段学校按不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，保障正常教育教学工作开展。 |  |  |  | 对义务教育阶段学校按不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，保障正常教育教学工作开展。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 |  | 经济成本指标 | 公用经费单价成本 |  | =650元/人/年 | 650元/人/年 | 5 | 5 | 0.00 |  |
|  |  |  | 取暖费单价成本 |  | =30元/人/年 | 30元/人/年 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 产出指标 |  | 数量指标 | 学生人数 |  | ≤1341人 | 1341人 | 10 | 10 | 0.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 日常维修改造质量达标率 |  | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
|  |  |  | 办公用品质量合格率 |  | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用完成时间 |  | 12月底前 | 60% | 10 | 6 | -40.00 | 响应区财政过紧日子要求，节约成本 |
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 促进学校教育教学质量提升程度 |  | 明显 | 60% | 10 | 6 | -40.00 | 响应区财政过紧日子要求，节约成本 |
|  |  |  | 为师生提供良好的学习工作环境的影响 |  | 明显 | 60% | 15 | 9 | -40.00 | 响应区财政过紧日子要求，节约成本 |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 学校和老师满意度 |  | ≥95% | 96% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 74 |  |  |

| 项目支出绩效自评情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金-城乡公用经费中央资金（安财预【2022】426号）. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 安阳市文峰区教育局 |  | 实施单位 |  | 安阳市西关小学 |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额： | 0.6 | 0.6 | 0.17 | 10 | 28.33 % | 2.83 |  |  |
|  |  | 财政拨款 | 0.6 | 0.6 | 0.17 | - | 28.33 % | - |  |  |
|  |  | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |  |  |
|  |  | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |  |  |
|  |  | 安排科学性 |  | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 拨付合规性 |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 使用规范性 |  | 单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。 |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对义务教育阶段学校按不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，保障正常教育教学工作开展。 |  |  | 对义务教育阶段学校按不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，保障正常教育教学工作开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特殊教育学生公用经费补助单价成本 |  | ≤6000元/人/年 | 6000元/人/年 | 6 | 6 | 0.00 |  |  |
|  |  | 公用经费单价成本 |  | ≤650元/人/年 | 650元/人/年 | 2 | 2 | 0.00 |  |  |
|  |  | 取暖费单价成本 |  | ≤30元/人/年 | 30元/人/年 | 2 | 2 | 0.00 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学生数 |  | ≤6000人 | 6000人 | 8 | 8 | 0.00 |  |  |
|  |  | 学生人数 |  | ≤580人 | 580人 | 2 | 2 | 0.00 |  |  |
|  | 质量指标 | 日常维修改造质量达标率 |  | ≤100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
|  |  | 办公用品质量合格率 |  | ≤100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
|  | 时效指标 | 资金使用完成时间 |  | 12月底前 | 60% | 10 | 6 | -40.00 | 由于财政紧张，致项目资金执行率不高。 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为师生提供良好的学习工作环境的影响 |  | 明显 | 100% | 12 | 12 | 0.00 |  |  |
|  |  | 促进学校教育教学质量提升程度 |  | 明显 | 100% | 13 | 13 | 0.00 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校和老师满意度 |  | ≥95% | 96% | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88.83 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 安阳市文峰区教育局 |  | 实施单位 |  | 安阳市西关小学 |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 24.72 | 24.72 | 10 | 100.0 % | 10.00 |  |  |
|  |  | 财政拨款 | 0 | 24.72 | 24.72 | - | 100.0 % | - |  |  |
|  |  | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |  |  |
|  |  | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |  |  |
|  |  | 安排科学性 |  | 资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 拨付合规性 |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 使用规范性 |  | 单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。 |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为深化教育改革，促进学校标准化建设，不断改善学校办学条件，办好人民满意的教育。本年度内完成对我校西教学楼进行加固及装修、南教学楼外墙进行维修。 |  |  | 能够保障正常教育教学工作开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 西楼加固及维修安装工程成本 |  | ≤8万元 | 8万元 | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
|  |  | 西楼加固及维修土建工程成本 |  | ≤16.73万元 | 16.73万元 | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 西楼加固维修土建工程面积 |  | ≥270平方米 | 270平方米 | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
|  |  | 西楼加固维修安装工程面积 |  | ≥270平方米 | 270平方米 | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
|  | 质量指标 | 土建工程质量达标率 |  | ≤100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
|  |  | 安装工程质量合格率 |  | ≤100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
|  |  | 环保达标率 |  | ≤100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
|  | 时效指标 | 资金使用完成时间 |  | 12月底前 | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学校教育教学质量提升程度 |  | 明显 | 100% | 12 | 12 | 0.00 |  |  |
|  |  | 为师生提供良好的学习工作环境的影响 |  | 明显 | 100% | 13 | 13 | 0.00 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校和老师满意度 |  | ≥95% | 96% | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 教育系统代教工资-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 安阳市文峰区教育局 |  | 实施单位 |  | 安阳市西关小学 |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额： | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 10 | 100.0 % | 10.00 |  |  |
|  |  | 财政拨款 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - | 100.0 % | - |  |  |
|  |  | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |  |  |
|  |  | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |  |  |
|  |  | 安排科学性 |  | 资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 拨付合规性 |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 使用规范性 |  | 单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 能将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开。 |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按时发放代教工资，保障正常教育教学工作开展 |  |  | 能够按时发放代教工资，保障正常教育教学工作开展 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工资总成本 |  | ≤8万元 | 8万元 | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
|  |  | 月工资成本 |  | ≤2000元/人/月 | 2000元/人/月 | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 代教人数 |  | ≤4人 | 4人 | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
|  |  | 学生人数 |  | ≥580人 | 580人 | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
|  | 质量指标 | 发放到位率 |  | ≤100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
|  |  | 代教选聘合格率 |  | ≤100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
|  | 时效指标 | 资金使用完成时间 |  | 12月前底 | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
|  |  | 发放频次 |  | 按月发放 | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常教育教学秩序 |  | 有效 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00 |  |  |
|  |  | 促进学校教育教学质量提升程度 |  | 明显 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 |  | ≥95% | 96% | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金-城乡公用经费中央资金（安财预【2022】426号） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 安阳市文峰区教育局 |  | 实施单位 |  | 安阳市西关小学 |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额： | 23.91 | 23.91 | 18.69 | 10 | 78.17 % | 7.82 |  |  |
|  |  | 财政拨款 | 23.91 | 23.91 | 18.69 | - | 78.17 % | - |  |  |
|  |  | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |  |  |
|  |  | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |  |  |
|  |  | 安排科学性 |  | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 拨付合规性 |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 使用规范性 |  | 单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。 |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对义务教育阶段学校按不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，保障正常教育教学工作开展。 |  |  | 对义务教育阶段学校按不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，保障正常教育教学工作开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 取暖费单价成本 |  | ≤30元/人/年 | 30元/人/年 | 2 | 2 | 0.00 |  |  |
|  |  | 公用经费单价成本 |  | ≤650元/人/年 | 650元/人/年 | 2 | 2 | 0.00 |  |  |
|  |  | 特殊教育学生公用经费补助单价成本 |  | ≤6000元/人/年 | 6000元/人/年 | 6 | 6 | 0.00 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 |  | ≥580人 | 580人 | 8 | 8 | 0.00 |  |  |
|  |  | 特殊教育学生数 |  | ≤3人 | 3人 | 2 | 2 | 0.00 |  |  |
|  | 质量指标 | 办公用品质量合格率 |  | ≤100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
|  |  | 日常维修改造质量达标率 |  | ≤100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
|  | 时效指标 | 资金使用完成时间 |  | 12月底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为师生提供良好的学习工作环境的影响 |  | 明显 | 100% | 12 | 12 | 0.00 |  |  |
|  |  | 促进学校教育教学质量提升程度 |  | 明显 | 100% | 13 | 13 | 0.00 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校和老师满意度 |  | ≥95% | 96% | 5 | 5 | 0.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.82 |  |  |  |